研究详情

| 研究名称： | 评价UA007 在痛风性关节炎急性发作患者中的 安全性和有效性的多中心IIa 期临床试验 |
| --- | --- |
| 主要研究者： | 姜林娣 |
| 基地名称： | 复旦大学附属中山医院 |
| 申办方： | 祐森健恒生物医药（上海）有限公司 |
| NMPA批件号： | CXSL1900005 |
| 研究编号： | UA007-GT02 |
| 适用SOPs： | SCRCCO-PM-IMP-07 常规监查访视 |

访视总结

| 访视日期: |  | 2022.8.18-8.22 |
| --- | --- | --- |
| 报告日期： |  | 2022.8.25 |
| 现场人员: | 基地研究人员: | 张卓君 |
|  | 监查团队: | 滕艳娜、 李迪 |
| 下次访视日期: |  | 首例出组访视 |

问题

|  | 小结 |
| --- | --- |
| 总体评价: | 本次访视按照监查计划对S01001首例受试者筛选、入组、给药过程进行了监查，监查范围涵盖新增研究者的资质、知情、筛选、给药、采血、不良事件及合并用药的记录等环节。 本次监查查看了S01001受试者的知情同意书签署和知情过程、既往病历、既往检查单、本项目筛选项检查结果，并与临床方案中受试者入排标准进行核对。受试者符合入组标准且知情同意书签署过程符合方案要求。同时通过对住院期间研究病历及试验过程记录用表的回溯，领药配药和受试者给药采血过程均符合试验方案和GCP要求。 但发现受试者基线期及试验第4天的密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）和低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）未测，检查数据缺失，已经协调研究组及时纠正并准备上报方案违背。 此外受试者从签署知情同意书以来未发生合并用药和合并非药物治疗。S01001受试者者试验期间发生的不良事件均按试验方案和GCP要求进行记录，未发生严重不良事件。 |

受试者招募情况

|  | 计划例数 | 前次报告例数 | 本次报告例数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进入筛查： | 12 | NA | 1 |
| 筛查脱落： |  | NA | 0 |
| 进入治疗： |  | NA | 1 |
| 由于不良事件放弃治疗： |  | NA | 0 |
| 其他原因放弃治疗： |  | NA | 0 |
| 完成治疗： |  | NA | 1 |
| 进入随访： |  | NA | 1 |
| 随访脱落： |  | NA | 0 |
| 完成随访： |  | NA | 0 |

监查摘要

| 监查摘要 (仅报告本次访视内容) | 计划 | 报告 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法规文件审查 | 是 否 | 是 否 |  |
| 知情同意 | 是 否 | 是 否 |  |
| 原始病历/病历报告表 | 是 否 | 是 否 |  |
| 不良事件/严重不良事件报告 | 是 否 | 是 否 | 本次访视共发生3例不良事件 |
| 文件审查 | 是 否 | 是 否 |  |
| 方案偏倚及违背 | 是 否 | 是 否 | 本次访视共发生1例方案违背 |
| 研究用药品 | 是 否 | 是 否 |  |
| 其他 | 是 否 | 是 否 |  |

| I. 法规文件审查 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方案和相关修订版本的复印件 |  |  |  |  | 文件无更新 |
|  | 伦理委员会/监管部门批准的原始方案和修订版方案的批准函 |  |  |  |  |  |
|  | 伦理委员会批准的同意书、信息单和所有修改版本及批准函 |  |  |  |  |  |
|  | 列出所有基地法规文件，并注明版本号及版本日期 |  |  |  |  |  |
|  | 项目 | 版本及版本日期 |  |  |  |  |  |
|  | 方案 | V1.1,2022.06.14 |  |  |  |  |  |
|  | 修订版 | NA |  |  |  |  |  |
|  | 知情同意书 | V1.1,2022.04.11 |  |  |  |  |  |
|  | 病例报告表 | V1.1,2022.05.27 |  |  |  |  |  |
|  | 研究者手册（如有） | V 2.0，2022.2.17 |  |  |  |  |  |
|  | 伦理批准函 | 2022-050R,2022.04.20 2022-050(2),2022.06.23 |  |  |  |  |  |
|  | 其他（如有） | NA |  |  |  |  |  |

| II. 知情同意 |  | 是 | 否 | 不适用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否所有的知情同意书都在受试者筛选之前签署，并注明日期？ |  |  |  |  |
|  | 是否每个筛选的受试者都签署了知情同意书，并注明时间？ 请在表格12里列出所有已签署知情同意书的受试者，并注明签署日期和签署的知情同意书的版本号 |  |  |  |  |
|  | 是否每个入组的受试者都签署了知情同意书，并注明时间？ |  |  |  |  |
|  | 是否知情同意的过程由经过授权的研究者进行？ |  |  |  |  |
|  | 是否有文件记录了每个受试者都有一份知情同意书的复印件 |  |  |  |  |
|  | 在医疗记录或者原始病历里是否记录了知情同意的过程？ |  |  |  |  |
|  | 知情同意过程是否有不当之处？ 使用了未经伦理批准版本的知情同意书 使用了错误的知情同意书版本 签署日期不一致 日期倒签或者日期是另一个受试者 缺少签字 知情同意书遗失 其他 |  |  |  | 本次监查未发现上述行为。 |

|  | 已签署知情同意书的受试者列表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 受试者编号 | 知情同意书版本号/签署日期 | 备注 |
|  | S01001 | V1.1,2022.04.11 / 2022年8月18日 |  |

| III. 病例报告表 |  | 是 | 否 | 不适用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 病例报告表经过审阅是否完整、清晰可辨认并且准确？ |  |  |  | EDC暂未开始录入 |
|  | 是否进行了原始病历核对？ 如果进行了原始病历核对，请在表格9/10中列出已核对的受试者编号及访视 |  |  |  | EDC暂未开始录入 |
|  | 是否存在病例报告表中的数据无法在原始病历或医疗记录中找到的情况？ |  |  |  | EDC暂未开始录入 |
|  | 是否有证据显示数据有伪造或编造现象？ （包括医疗图谱、研究记录以及实验室报告等） |  |  |  | EDC暂未开始录入 |
|  | 是否在记录中有遗漏某些数据，比如合并用药以及伴随疾病？ |  |  |  | EDC暂未开始录入 |
|  | 是否有受试者没有完成研究？ 请列出原因或者相关记录 |  |  |  | 已入组受试者处于随访期，未达到研究结束节点 |
|  | 研究者是否监管研究并审核签署了病例报告表？ 如果没有请备注。 |  |  |  | EDC暂未开始录入 |
|  | 是否所有需要修正的数据都与研究者或基地相关人员进行了讨论，并且他们都同意修改？如果没有请备注。 |  |  |  | 暂无需要修正的数据 |

|  | 已审核或/及已回收的病例报告表清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 受试者编号 | 已审核的病历报告表 |  | 已回收的病例报告表 |  | 备注 |
|  | NA | NA |  | NA |  | NA |
|  | 原始病历及病例报告表中的发现 已审核的受试者人数: _0 _ |  |  |  |  |  |
|  | 受试者编号 | 页码 | 质询 |  | 建议措施 | 负责人 |
|  | NA | NA | NA |  | NA | NA |

| IV. 不良事件及严重不良事件报告 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自从上次访视是否有不良事件发生 如果是，请在下表中填写相关信息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自从上次访视是否有严重不良事件发生？ 如果是，请在下表中填写相关信息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 前次发生的不良事件及严重不良事件的跟进信息是否已经根据相关指导原则报告给申办方？ |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否所有的报告都已经按指导原则递交给了伦理委员会及相关法规部门？ |  |  |  |  |  |  |
|  | 不良事件及严重不良事件报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受试者编号 | 不良事件名称 | 是否为SAE |  |  |  | 是否已记录在病例报告表及原始病历中 |  |
|  | S01001 | 右踝关节痛 | 否 |  |  |  | 是 |  |
|  | S01001 | 左踝关节痛 | 否 |  |  |  | 是 |  |
|  | S01001 | 血尿 | 否 |  |  |  | 是 |  |

| V. 文件的审核与存档 |  | 是 | 否 | 不适用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室资质更新文件 |  |  |  | 实验室资质未到更新点 |
|  | 研究者简历更新文件 |  |  |  | 2022年8月9日新增药品管理员 陈荣毅 2022年8月11日新增研究护士 黄小乔 |
|  | 递交伦理委员的进展报告 |  |  |  | 尚未到递交节点 |
|  | 研究材料存放在安全的受控地点 |  |  |  | 研究文件保存在23病区风湿免疫科药物临床试验资料室 |
|  | 实验室正常值范围复印件更新 |  |  |  | 本年度已经更新正常值范围 |
|  | 研究者手册 |  |  |  | 无更新 |
|  | 基地监查访视日志更新文件 |  |  |  |  |
|  | 受试者筛选入组表更新文件 |  |  |  |  |
|  | 受试者鉴认代码表更新文件 |  |  |  |  |
|  | 通讯记录 |  |  |  |  |
|  | 试验启动报告 |  |  |  |  |

| VI. 方案的偏倚及违背 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 受试者是否正确分配到各个组别？ |  |  |  |  | 本试验不涉及分组 |
|  | 是否入组的受试者都符合入排标准？ |  |  |  |  |  |
|  | 研究终点是否正确记录？ |  |  |  |  |  |
|  | 受试者的临床事件，例如状态变化、伴随疾病以及合并用药是否都记录在病例报告表及原始病历中？ |  |  |  |  |  |
|  | 实验室及临床评估是否符合方案要求？ |  |  |  |  |  |
|  | 实验室样本是否正确采集、存储以及评估？ |  |  |  |  | 基线期及D4受试者血样高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）及低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）漏检未测 |
|  | 原始病历及病例报告表中的数据是否显示了治疗是遵从方案进行的 |  |  |  |  |  |
|  | 原始病历及病例报告表中的数据是否显示了盲法是遵从方案的？ |  |  |  |  | 本项目不设盲 |
|  | 是否按要求记录并报告了主要的不足之处？ |  |  |  |  |  |
|  | 自从上次监查访视以来，是否有发生方案偏倚及违背，如有，请列在下表中 |  |  |  |  |  |
|  | 方案的偏倚及违背记录 |  |  |  |  |  |
|  | 受试者编号 | 偏倚或者违背 |  | 是否按要求报告 |  |  |
|  | S01001 | 违背，S01001受试者（ZHLI）基线期及试验第4天的密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）和低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）未测，检查数据缺失 |  | 是 |  |  |
| VII.研究药品 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 备注 |
|  | 药品计数表是否准确并更新？ |  |  |  |  |  |
|  | 药品计数表是否显示研究药品是根据方案使用的？（研究药品是否用于其它非研究的受试者？或者其它情况？） |  |  |  |  |  |
|  | 是否有未被计数的药品？ |  |  |  |  |  |
|  | 研究药品是否存储在一个受控区域？ |  |  |  |  |  |
|  | 本次访视是否有药品还给申办方？ |  |  |  |  |  |
|  | 是否有药品包装破损的情况发生？ |  |  |  |  |  |
|  | 请描述温度控制的方法（如适用） |  |  |  |  | 药品储存冰箱安装有 电子温度计，可超温 报警和导出温度记录，每个工作日由CRC记录冰箱温度，并查看最高温情况。 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |

附加说明 NA

过去检查结果情况 (对先前发现的错误做出的更正) 1.增补一位药品管理员老师 研究者组于8月9日增补药品管理员陈荣毅老师，并完成资质证书收集及项目培训。 2.受试者的筛选和入组期间实验室检查单条码的获取 CRC朱影于8月9日完成心电图室、影像科、检验科免费检查单/条码的获取。 3、完成协调研究者陈慧勇的培训 CRA李迪于8月9日下午完成对Sub-I陈慧勇老师的项目培训，并沟通筛选入组情况。

与相关人员讨论当前的监查结果(包括发现的问题、建议以及需要更正的具体内容)。 本次监查访视中主要发现方案违背一处： 因研究人员疏忽，未对血糖血脂检查中高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）及低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）检项编码，因此造成筛选期及D4两项数据检查结果缺失。 CRA发现问题后已对CRC进行方案加强培训，同时联系检验科在后续受试者检查编码中加入密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）和低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）检项，避免后续检查中缺失检项。

| 报告完成者: 李迪 |  | 签名: |
| --- | --- | --- |
| 部门: 项目管理部 |  |  |
| 日期: 2022/8/26 |  |  |
| 审核者: 滕艳娜 |  | 签名 : |
| 部门: 项目管理部 |  |  |
| 日前: 2022/8/26 |  |  |